سجل تغيّر المتطلبات

Requirements Change Log — v1.0 to v2.0

نظام SAMMS لإدارة أجهزة تقنية المعلومات وطلبات الصيانة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الوثيقة المقارَنة (قبل) | الإصدار 1.0 — خط الأساس، يوليو 2026، قبل بدء التنفيذ |
| الوثيقة المقارَنة (بعد) | الإصدار 2.0 — أغسطس 2026، بعد اكتمال التنفيذ |
| الغرض من هذا السجل | توثيق ما تغيّر بين الإصدارين وسبب كل تغيير |
| عدد التغييرات الجوهرية | 11 تغييراً |

لا يُعدَّل على الإصدار الأول. يبقى كما صدر ليمثل ما كان معلوماً وقتها، ويُوثَّق التغيير في إصدار مستقل. هذا ما يجعل الوثيقتين معاً سجلاً لمسار المشروع لا مجرد وصف لنتيجته.

# 1. ملخص الفروق

| المؤشر | الإصدار 1.0 | الإصدار 2.0 |
| --- | --- | --- |
| المتطلبات الوظيفية | 13 | 61 |
| المتطلبات غير الوظيفية | 7 | 10 |
| قواعد العمل الموثّقة | غير موجودة | 12 |
| كيانات قاعدة البيانات | 4 | 5 |
| حالات الجهاز | 3 | 4 |
| التقارير | مذكورة إجمالاً | 7 محددة |
| لغات الواجهة | العربية | العربية والإنجليزية |
| مصفوفة تتبع المتطلبات | غير موجودة | موجودة |
| معايير القبول | غير محددة | لكل متطلب |
| بيئة التنفيذ | ASP.NET Core · React · SQL Server · Power BI | PHP · MySQL · رسوم داخل النظام |

# 2. التغييرات الجوهرية وأسبابها

رُتبت التغييرات بحسب أثرها على النظام. كل تغيير مقترن بسببه وبمصدره.

## 2.1 تغييرات في نموذج البيانات

| التغيير | ما كان في 1.0 | ما صار في 2.0 | سبب التغيير |
| --- | --- | --- | --- |
| علاقة الطلب بالصيانة | واحد إلى واحد: كل طلب ينتج عنه سجل صيانة واحد | واحد إلى متعدد | الطلب قد يحتاج أكثر من زيارة أو انتظار قطعة غيار. الافتراض الأول كان مسجّلاً في 1.0 كنقطة تحتاج مراجعة |
| جدول سجل تغيّر الحالة | غير موجود | جدول مستقل RequestStatusLog | تقرير أداء الفنيين كان ضمن النطاق، وتبيّن عند التصميم أن حالة الطلب الحالية لا تحمل تاريخها فيتعذّر حساب زمن الاستجابة |
| تصنيف العطل | وصف نصي حر فقط | حقل FaultType من قائمة مغلقة بجانب الوصف | هدف «معرفة أي عطل يتكرر» كان معلناً، والنص الحر لا يتجمّع: نصّان مختلفان لعطل واحد لا يُعدّان معاً |
| تاريخ تسليم الجهاز | تاريخ الشراء فقط | حقل AssignedDate منفصل | الجهاز قد يبقى في المخزن أشهراً، وعمر الاستخدام هو ما يفسّر الأعطال لا عمر الشراء |
| ربط الجهاز بالموظف | اسم الموظف نصاً مع الرقم الوظيفي | مفتاح خارجي واحد على جدول المستخدمين | تخزين الاسم في مكانين يُنتج تضارباً عند تعديله |
| حالة الجهاز | ثلاث حالات تشغيلية | أربع حالات بإضافة «مُستبعد من الخدمة» | الحذف كان يمحو سجل الجهاز كاملاً، وهو نقيض الغرض من النظام |

## 2.2 تغيير بيئة التنفيذ

| البند | ما تغيّر | المبرر |
| --- | --- | --- |
| الخادم والواجهة | من ASP.NET Core Web API و React.js إلى PHP | قيد زمني معلن: المدة المتاحة أقل من شهر، وبناء واجهة ومنظومة API منفصلتين بتقنيتين جديدتين كان يعني تسليم نظام ناقص بدل نظام مكتمل |
| قاعدة البيانات | من SQL Server إلى MySQL | تبع تغيير الخادم، والنموذج المنطقي للبيانات لم يتغيّر بسببه |
| لوحة المؤشرات | من Power BI إلى رسوم مبنية داخل النظام | Power BI في وضع Import يعرض بيانات محدَّثة دورياً لا لحظياً، والرسوم داخل النظام تعرض الحالة اللحظية وتلغي الاعتماد على أداة خارجية |

تغيير التقنية لم يُلغِ أي متطلب وظيفي من الإصدار الأول. المتطلبات الثلاثة عشر كلها منفَّذة، والتغيير وقع في كيفية التنفيذ لا في ماهيته.

## 2.3 توسعات في النطاق

| الإضافة | وصفها | سبب الإضافة |
| --- | --- | --- |
| دعم لغتين | واجهة وبيانات عرض بالعربية والإنجليزية مع تبديل الاتجاه | متطلب أُضيف بطلب صريح أثناء التنفيذ |
| استيراد الأجهزة | رفع ملف xlsx أو csv مع معاينة قبل التنفيذ | كان مذكوراً في 1.0 كافتراض «بيانات متاحة في ملف Excel»، فتحوّل إلى وظيفة داخل النظام بدل عملية خارجية |
| الملف الشخصي | عرض البيانات وتعديلها وتغيير كلمة المرور ذاتياً | الإصدار الأول لم يحدد كيف يغيّر المستخدم كلمة مروره، وهي حاجة أساسية لأي نظام يتطلب دخولاً |
| تصدير Excel | تصدير كل قائمة وتقرير بصيغة xlsx و csv | متطلب «إصدار تقارير إدارية» كان معلناً دون تحديد صيغة المخرج |

## 2.4 تحسينات في جودة الوثيقة نفسها

| التحسين | قيمته |
| --- | --- |
| معيار قبول لكل متطلب | يجعل السؤال «هل نُفِّذ؟» قابلاً للإجابة بنعم أو لا لا بتقدير شخصي |
| قواعد عمل موثّقة (12 قاعدة) | تفصل قيود المجال عن تفاصيل الواجهة، فتبقى صالحة مهما تغيّرت التقنية |
| مصفوفة تتبع المتطلبات | تثبت أن كل متطلب له تنفيذ، وأن كل مكوّن يخدم متطلباً معلناً |
| فصل «خارج النطاق» عن «حدود معلومة» | يميّز ما استُبعد عمداً عمّا لم يُنجز بعد |
| ترقيم فريد وتجميع منطقي للمتطلبات | يتيح الإحالة الدقيقة في المناقشة والاختبار |

# 3. تتبع المتطلبات الأصلية

يبيّن هذا الجدول مصير كل متطلب من متطلبات الإصدار الأول الثلاثة عشر في الإصدار الثاني.

| 1.0 | المتطلب | الحالة | ما يقابله في 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | تسجيل الدخول | منفَّذ | FR-11 مع توسعة إلى إدارة الجلسة والحساب الشخصي |
| FR-02 | عرض أجهزة الموظف | منفَّذ | FR-2A |
| FR-03 | إضافة جهاز | منفَّذ | FR-22 |
| FR-04 | تعديل جهاز | منفَّذ | FR-23 |
| FR-05 | حذف جهاز | منفَّذ بتعديل | FR-25 و FR-26: الحذف مقيّد بجهاز بلا سجل، وأُضيف الاستبعاد من الخدمة |
| FR-06 | إنشاء طلب صيانة | منفَّذ | FR-31 مع إضافة تصنيف العطل FR-32 |
| FR-07 | متابعة حالة الطلب | منفَّذ | FR-34 و FR-35 مع إضافة المسار الزمني |
| FR-08 | استلام وتحديث الطلب | منفَّذ | FR-36 |
| FR-09 | تسجيل الصيانة والإغلاق | منفَّذ | FR-37 و FR-38 |
| FR-10 | سجل الصيانة الكامل | منفَّذ | FR-43 مع إضافة توزيع الأعطال FR-54 |
| FR-11 | التقارير الإدارية | منفَّذ وموسَّع | FR-55 إلى FR-5C: سبعة تقارير محددة مع تصدير |
| FR-12 | لوحة مؤشرات الأداء | منفَّذ بتقنية مختلفة | FR-51 إلى FR-53 داخل النظام بدل Power BI |
| FR-13 | إدارة المستخدمين | منفَّذ | FR-61 إلى FR-65 |

لم يُلغَ أي متطلب من الإصدار الأول، ولم يُنقل أي منها إلى مرحلة لاحقة. التغييرات كلها كانت توسعة أو تعديلاً في طريقة التنفيذ.

# 4. الدروس المستخلصة

•  ما لا يُصنَّف لا يمكن عدّه — هدف قياس تكرار الأعطال كان معلناً في الإصدار الأول، لكن نموذج البيانات لم يكن يدعمه. الفجوة لم تكن في الأهداف بل في ترجمتها إلى حقول

•  الحالة الحالية لا تحمل تاريخها — قياس زمن الاستجابة يتطلب جدول أحداث مستقلاً لا حقل حالة واحداً

•  الحذف المتسلسل خطر في أي نظام غرضه حفظ التاريخ — القيد يجب أن يكون في قاعدة البيانات لا في الواجهة

•  الافتراضات المشكوك فيها تُسجَّل عند كتابتها — علاقة واحد إلى واحد كانت موضع شك ودُوّنت في الإصدار الأول، فجاء تعديلها مراجعة مخطَّطة لا مفاجأة

•  قيد الوقت قرار تصميمي مشروع متى أُعلن — تغيير التقنية وُثّق بسببه بدل أن يُمرَّر بصمت